**УТВЕРЖДАЮ**

 Директор

 Воронежского ВРЗ АО «ВРМ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Ижокин

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ от 17.08.2021 г.!**

**АО «ВРМ» в лице филиала *«*Воронежский вагоноремонтный завод» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса № ОК/8-ВВРЗ/2021 на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту наружных канализационных сетей: наружная канализационная сеть от КК-100а до КК-104 инв. №1869, наружная канализационная сеть от КК-97 до КК-98 инв. №1871, находящихся на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, в 2021 году.**

1. **Раздел IV. Техническое задание**

**п. 4.1 Изложить в следующей редакции:**

4.1. Предмет настоящего открытого конкурса – право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту наружных канализационных сетей: наружная канализационная сеть от КК-100а до КК-104 инв. №1869, наружная канализационная сеть от КК-97 до КК-98 инв. №1871, находящихся на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2021 году.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС; 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20 %.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Срок выполнения работ – от даты подписания договора до 30.09.2021 года.

Адрес выполнения работ: Воронежский ВРЗ АО «ВРМ» – 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1

Цель работ – восстановление эксплуатационных характеристик наружных канализационных сетей.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно действующим нормативно - техническим документам в полном соответствии с действующими нормами и правилами, существующими современными стандартами качества на проведение данных работ:

- ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 32.13330.2018. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85»;

- СП 30.13330.2016. Свод правил. «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*»;

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004**;**

- СП 49.13330.2010. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

- СП 71.13330.2017 Свод правил. Актуализированная редакцияСНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 68.13330.2017 Свод правил. Актуализированная редакцияСНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- ПОТ РО-14000-004-98 «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений».

1. **Приложение №7 к конкурсной документации (конкурс №ОК/8-ВВРЗ/2021) проект Договора подряда**

**Раздел 1 Предмет договора**

**п. 1.4. изложить в следующей редакции**

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 Договора в следующие сроки:

- начало работ – с даты подписания договора;

- окончание работ – 30.09.2021 г.

**Раздел 9 Срок действия договора**

**п. 9.2. изложить в следующей редакции**

9.2. Срок окончания выполнения работ – 30.09.2021 г.

**3. Приложение №2 к Договору №\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. изложить в следующей редакции**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

На выполнение работ по капитальному ремонту наружных канализационных сетей: наружная канализационная сеть от КК-100а до КК-104 инв. №1869, наружная канализационная сеть от КК-97 до КК-98 инв. №1871, на Воронежском ВРЗ - филиале АО «ВРМ», расположенном по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование этапов работ | Стоимость работ с НДС, руб. | Срок начала - окончания выполнения работ, мес. |
| 1 | Механизированная разработка грунта | \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп. в том числе НДС 20 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп. | - с \_\_.09.2021г. по 20.09.2021г.; |
| Разработка грунта вручную |
| Разборка колодцев кирпичных |
| Демонтаж трубопроводов Ø200мм. |
| Разборка покрытия асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |
| Демонтаж покрытия щебеночного |
| Демонтаж чугунных люков |
| Устройство подушки под трубопровод из песка природного |
| Укладка гильзы из трубы стальной прямошовной Ø273мм. |
| Укладка канализационных безнапорных раструбных труб ПВХ Ø160мм. |
| Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1м., глубиной не менее 1,8м. |
| Монтаж круглых плит перекрытия диаметром 1м. с люком чугунным. |
| Засыпка траншей и котлованов песком, грунтом |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками  |
| 2 | Монтаж подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-20мм | \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп. в том числе НДС 20 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп. | - с 21.09.2021г. по 30.09.2021г.; |
| Устройство покрытий из асфальтобетонной смеси толщиной не менее 5см. |
| Промывка трубопровода гидродинамическим способом, диаметром прохода до 300мм. |
| Очистка колодцев от иловых отложений и грязи |
| Откачка илососом при промывке труб ила и воды |
| Погрузка, вывоз и утилизация мусора на полигон |

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика**  | **От Подрядчика** |
| Директор ВВРЗ АО «ВРМ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. В. Ижокин(подпись)М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)М.П. |